ПЛАН-ГРАФИК

введения федерального государственного стандарта начального общего образования

в  МБОУ СОШ №10 п. Волочаевка  в 2011 – 2012 году

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |
| 1.1. | Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС начального общего образования в МБОУ СОШ №10 п. Волочаевка | Сентябрь- декабрь 2010г | Сурина Т.Н., рук-ль МО учителей нач. классов | Протоколы совещаний, МО |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в МБОУ СОШ №10 п. Волочаевка | Декабрь 2010 | Сурина Т.Н. | Утверждение плана-графика |
| 1.3. | Подготовка и издание приказа о переходе на новые ФГОС начального общего образования в МБОУ СОШ №10 п. Волочаевка | Май 2011 | Директор школы Андрианова Л.А. | Приказ по школе |
| 1.4 | Разработка образовательной программы начального общего образования на ступени начального общего образования | До 01.07.2011г | Сурина Т.Н., Никитина Е.П., Казицкая Н.А. | Приказ по школе |
| 1.5 | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | До 01.06.2011г | Сурина Т.Н., Никитина Е.П., Казицкая Н.А. | Приказ по школе |
| 1.6 | Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования | До 01.06.2011г | Сурина Т.Н., Власенко Н.С., Казицкая Н.А. | Приказ по школе |
| 1.7 | Разработка программы формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования | До 25.06.2011г | Сурина Т.Н., Никитина Е.П., Зенгер С.А. | Приказ по школе |
| 1.8 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности | До 25.06.2011г | Сурина Т.Н., Никитина Е.П., Зенгер С.А. Казицкая Н.А. | Приказ по школе |
| 1.9 | Разработка и утверждение программы коррекционной работы. | До 25.06.2011г | Сурина Т.Н., Никитина Е.П. | Приказ по школе |
| 2. | Создание финансово-экономического обеспечение введения ФГОС |
| 2.1. | Оформление заявки на учебники и учебно-методические материалы | Май 2011г | Баева Т.С., библиотекарь, Сурина Т.Н. | Заявка |
| 2.2. | Целевое выделение средств субвенций на оборудование кабинета начальных классов. | 2 полугодие 2010-2011 уч. года | Директор школы Андрианова Л.А. | Заявка |
| 2.3. | Введение стимулирующих выплат педагогам, задействованных в работе по переходу на новые ФГОС | Май 2011г | Директор школы Андрианова Л.А. | Приказ по школе, изменения в Положении |
| 3. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС |
| 3.1 | Проведение совещаний с педколлективом, педагогических советов по вопросам введения ФГОС начального общего образования в школе | По отдельному графику | Директор школы Андрианова Л.А. | Протоколы заседаний |
| 3.2 | Проведение заседаний МО учителей начальной школы по введению ФГОС начального общего образования . | В течение года | Сурина Т.Н., Зенгер С.А., руководитель МО учителей начальных классов | Протоколы заседаний МО |
| 3.3 | Участие в семинарах, совещаниях различного уровня по проблемам введения ФГОС начального общего образования | В течение года | Сурина Т.Н | Материалы совещаний, семинаров |
| 3.4 | Составить учебный план школы первой ступени обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования | До 01.06. 2011 г | Директор школы Андрианова Л.А. | Приказ по школе об утверждении учебного плана |
| 3.5 | Проведение экспертизы рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности. | до 20.06.2011г | Экспертная комиссия | Заключение экспертной комиссии |
| 3.6 | Организация отдыха и оздоровления детей( будущих первоклассников) в летний период в пришкольном лагере | Июнь 2011г | Фомичёва Е.Е., начальник лагеря | Материалы пришкольного оздоровительного лагеря |
| 4. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС |
| 4.1. | Размещение информационных материалов на сайте школы по вопросам введения ФГОС начального общего образования | В течение всего периода | Сурина Т.Н Колбасюк И.М. | Материалы сайта |
| 4.2 | Осуществление информационно-разъяснительной работы среди общественности, родителей (членов семей) обучающихся начальной школы и будущих первоклассников по проблемам введения ФГОС начального общего образования | В течение всего периода | Сурина Т.Н Никитина Е.П., учитель нач. школы | Протоколы родительских собраний |
| 4.3 | Организация публичной отчетности образовательного учреждения о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС начального общего образования | Июль 2011г | Директор школы Андрианова Л.А. | Публичный доклад школ |
| 4.4 | Ознакомить со структурой образовательной программы 1 класса по ФГОС Управляющий совет школы | Март 2011г | Директор школы Андрианова Л.А. | Протоколы заседания Управляющего Совета школы |
| 4.5 | Информировать Управляющий совет школы о ходе внедрения ФГОС начального общего образования | 2–е полугодие 2010-2011 учебного года | Ди ректор школы Андрианова Л.А. | Протоколы заседаний Совета школы |
| 5. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
| 5.1. | Организация и проведение мониторинга уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Март- апрель 2011г | Директор школы Андрианова Л.А. | Планирование общеобразовательным учреждением мероприятий по устранению выявленных несоответствий |
| 5.2 | Проведение экспертизы соответствия условий ОУ федеральным, региональным требованиям к ОУ в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | Март- апрель 2011г | Директор школы Андрианова Л.А. | Планирование общеобразовательным учреждением мероприятий по устранению выявленных несоответствий |
| 5.3 | Приобретение недостающей учебно-методической литературы и материально- технического оборудования, необходимых для внедрения ФГОС. | Июнь-июль 2011г | Директор школы Андрианова Л.А. | Количество приобретённого оборудования |

# Text boxes

Утверждаю:___________

Директор МБОУ СОШ №10_________

Л.А.Андрианова